## Hoja1
ACTIVIDADES/MES |  |  | Cronograma
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8
|  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identificar los principales desafíos y limitaciones en la gestión de asesorías académicas que afectan a estudiantes y asesores | Actividades | bar: Semana 1 to Semana 2
Revisión y Gestión Actual a cerca de las asesorías académicas del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CESMAG | bar: Semana 1 to Semana 2
Recolección de Información por medio de encuestas a estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas | bar: Semana 3 to Semana 4
Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada para determinar los temas principales para el desarrollo de la herramienta Software. | bar: Semana 1 to Semana 2
Elaboración del documento
Desarrollar una herramienta software que permita a los estudiantes acceder a información sobre asesorías disponibles, programar citas y gestionar su interacción con los asesores académicos. | Actividades | bar: Semana 3 to Semana 1
Realizar un análisis de los requisitos funcionales y no funcionales. | bar: Semana 3 to Semana 2
Diseño y desarrollo de la herramienta software. | bar: Semana 3 to Semana 1
Pruebas de la herramienta software y corrección de errores. | bar: Semana 2 to Semana 4
Evaluar el impacto de la herramienta software en la eficiencia y satisfacción de la gestión de asesorías académicas. | Actividades | bar: Semana 1 to Semana 4
Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento en los estudiantes (Encuestas) | bar: Semana 1 to Semana 3
Actividades de análisis | bar: Semana 4
| Análisis de los datos recopilados y evaluación del aporte de la herramienta software en el rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes. | Análisis del porcentaje en el rendimiento académico antes y despues de implementar la herramienta de acuerdo al cuestionario. | bar: Semana 1 to Semana 2
Análisis de los resultados en la población. | bar: Semana 3
Análisis de satisfacción de los estudiantes para evaluar la usabilidad de la herramienta software. | bar: Semana 4